## 1月总结
2021年1月(1/1-1/31)KPI考核指标跟踪表（月低总结和出第二个月的计划）
ID | 项目名称 | 负责人 | KPI分类 | KPI/关键任务 | 当前值 | 目标值 | 实际值 | 完成% | 考核人 | 备注
1 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | MES与DMS接口开发以及测试 | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | VcatsSN接口以及维护界面开发 | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 铭牌打刻接口以及维护界面开发，接口文档编写 | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 四轮定位过点业务梳理与功能开发 | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 红绿灯接口开发 | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 试装车锁定接口开发 | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 订单排序，订单发布维护界面开发 | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | FRID,BSN，MIX,JOBNO，维护界面开发 | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | BDC路由测试 | 70% | 100% | 70% | 70%
10 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 新员工培训 | 40% | 40% | 40% | 40%

## 2月计划
2021年2月(2/1-2/28)KPI考核指标跟踪表（月底总结和出第二个月的计划）
ID | 项目名称 | 负责人 | KPI分类 | KPI/关键任务 | 当前值 | 目标值 | 实际值 | 完成% | 考核人 | 备注
1 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | BDC路由接口测试 | 70% | 100% | 70%
3 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 铭牌接口测试 | 0% | 100% | 0%
4 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 生成工单启动现场界面开发 | 0% | 100% | 0%
5 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 人工过点采集功能开发 | 0% | 100% | 0%
6 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 人工车辆拉出功能开发 | 0% | 100% | 0%
7 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 人工车辆拉入功能开发 | 0% | 100% | 0%
8 | 江铃项目 | 石秦锋 | 任务进度 | 新员工培训 | 40% | 100% | 40%

## 交付开发工程师
软件事业部月度考核计划-交付
被考核岗位：开发工程师1月计划 |  |  |  |  | 考核人 石秦锋 |  |  | 审核
序号 | 激励 | 序号 | 考核维度：交付开发工程师一月计划 | 考核来源 | 考核权重 | 计划完成 | 实际完成 | 考核结果
1 | 激励考核 | 1 | 周工作计划每周六晚上10:00提交 | HR | 按照单次直接扣款200 | 100%
2 |  | 2 | 每日工作汇报（晚上10：00前） | HR | 按照单次直接扣款40 | 100%
3 |  | 3 | 计划完成情况（按照月初规定当月计划项完成数，客户签字或者项目经理认可） | 项目经理 | 50% | 100% | 95%
|  | 4 | 质量指标（BUG数量、代码规范、符合FDS和SDS等） | 项目经理 | 40% | 100% | 95%
5 |  | 6 | 参加公司培训合格 | HR | 10% | 100% | 100%
0%
[6 empty] | 激励考核 | 绩效工资 | 2000
[7 empty] | 实际绩效工资 | 0
奖励考核
[7 empty] | 实际考核总额 | 0