## Version
Document Revision 文档版本
Revision | Date | Description | Revised By
版本 | 日期 | 描述 | 修改人
va | 2019-04-25 | Draft version | Tony Liu

## Package-Base
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能项 | 功能描述 | 优先级 | 计划完成日期 | 备注 | 是否必需 | 负责人 | 状态 | 备注
1 | 计划管理 | 接收并处理SAP下发数据 | 生产计划接收 | 通过接口从SAP系统接收生产计划，并进行完整性检查，对错误信息进行报警； | 极高 | 2021-03-15 | 订单接口修改，新增轻卡业务字段 | 是 | 张政委 |  | 1.扩展字段 2.在OrderItem需要填写生产线 3.轻卡不需要将数据发给EP； 4.轻卡是否需要发送给QLS（待定）
|  |  | 物料主数据接收 | 通过接口从SAP系统接收物料主数据，并进行合法性检查，对错误信息进行报警； | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 张政委
2 |  |  | 整车订单BOM接收 | 通过接口从SAP系统接收生产计划对应的BOM，并进行合法性检查，对错误信息进行报警； | 极高 | 2021-03-15 | 与SUV一致 | 是 | 张政委 | 完成
3 |  |  | 整车编码解析规则接收 | 通过接口从SAP系统接收18位整车编码解析规则，并进行合法性检查，对错误信息进行报警； | 极高 | 2021-03-15 | 与SUV一致 | 是 | 张政委 | 完成
4 |  | 生产工单排产 | 整车生产工单排产 | 根据预设参数和约束条件，将SAP批量计划分解为一车一单的MES订单； | 极高 | 2021-03-15
5 |  |  | 非整车生产工单生成 | 将SAP非订单车生产计划按照排产模型生成非订单车工单（地板三大件+左右侧围），工单信息生成后计划员会将非订单车工单插入到生产工单队列中； | 中 | 2021-05-15
6 |  | 生产工单调整 | 手工调整 | 根据生产需要，手工调整日计划； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 石秦锋 | 完成
7 |  |  | 生产工单锁定/锁定 | 操作员可以查询出未发布的生产工单，根据实际的业务需求，选择锁定和解锁工单； | 高 | 2021-04-01 |  |  |  | 完成
8 |  | 生产工单发布 | 工单发布 | 自动或手工发布生产工单； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭 | 完成
9 |  | 日计划报工 | 自动报工 | 车辆经过报工点时自动发送报工相关信息回SAP；报工点和报工内容可配置； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 张政委 | 完成
10 |  |  | 手工报工 | 对售后件等非整车工单进行手工报工； | 高 | 2021-04-01
11 |  | 日计划查询 | 计划查询 | 按照生产计划属性，手工查询生产计划； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭 | 完成
12 |  | 报废管理 | 车辆报废 | 提供界面进行车辆报废管理操作，系统记录报废相关详细信息并关闭此工单，系统可以再生成一个新的生产工单重新生产； | 高
13 |  | 订单重绑定 | 订单重绑定 | 同型号车辆订单互换，满足加急等特殊要求，具体规则蓝图阶段详细讨论；应有软件配置化设计来实现此处的规则 | 高 | 2021-04-01
14 | 焊装车间 | 业务数据生成 | BSN号生成 | 根据预设的规则生成BSN号（车身序列号）； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭 | 完成
15 |  |  | RFID信息生成 | 系统中可维护RFID数据生成规则、触发生成/更新RFI生成条件，当条件满足时，系统自动触发生成RFID数据并与生产工单绑定； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭 | 完成
16 |  |  | 程序号生成 | 在系统内维护焊装程序号主数据，当工单发布时MES系统会通过后台服务自动生成程序号并与生产工单绑定； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭 | 完成
17 |  | 生产工单自动跟踪 | 生产工单下发 | 自动化主线和分线PLC向MES请求下发生产工单，MES系统接收工单下发请求，并从生产工单列表中选取未下发的主工单和子工单进行下发给PLC，工单信息包含：工单号，BSN，VIN，RFID，程序号等； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭
18 |  |  | 生成工单启动 | 自动化主线和分线PLCPLC通过BSN/VIN号向MES系统请求工单启动信号，并处理将结果反馈给机运PLC，PLC接收工单正常启动信息后执行工单生产任务； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭
19 |  |  | 生产子工单关闭 | 自动化分线子工单生产完毕后，分线PLC通过VIN向MES系统请求子工单关闭，MES系统接收车辆子工单关闭请求，MES系统会将子工单状态更改为关闭状态； | 中 | 2021-05-15 |  | 是 | 刘德铭
20 |  |  | 生产过点采集 | 当车辆到达RFID站点时，机运PLC通过RFID读写器读取车辆信息，并向MES系统发送过点请求，MES系统接收过点请求信号后，会记录车辆过点信息并处理系统任务； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭
21 |  |  | RFID数据下发 | 当车辆或部件到达RFID信息站点时，PLC通过VIN号向MES请求RFID信息，MES系统接收RFID信息请求并反馈车辆或部件的RFID信息给PLC； | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭
22 |  | 自动路由管理 | 车辆路由 | 可在系统定义质量、抽检等路由控制条件，当车辆到达路由站点时，PLC通过BSN/VIN号向MES请求车辆路由信息，MES系统会校验车辆是否需要执行路由操作，如果需要，则MES反馈车辆路由信息给机运PLC， PLC接收MES车辆路由信息进行路由操作; | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭
23 |  |  | 车辆和部件拉出 | 车辆或部件到达拉出站点时，机运PLC通过BSN/VIN向MES请求路由,如MES系统记录的车辆标志为拉出车辆，MES反馈PLC需要将车辆或部件拉出，PLC控制车辆或部件拉出并反馈，如果此车辆未标记为拉出车辆，则MES将车辆标记为拉出车辆，操作工将拉出跟踪条码贴在拉出车辆或者部件上，通过MES移动端扫描跟踪条码并从PLC中获取拉出车辆或者部件的VIN号后在绑定； | 中 | 2021-05-15 |  |  | 刘德铭
24 |  |  | 车辆和部件拉入 | 当车辆或部件到达拉入站点时，PLC会通过BSN/VIN号和跟踪号向MES请求车辆拉入信号，MES会判断VIN号和跟踪号与拉出时绑定是否一致，MES系统会记录车辆或部件拉入信息，同时MES系统会反馈车辆或部件拉入信息给PLC。 | 中 | 2021-05-15 |  |  | 刘德铭
25 |  | 生产工单人工跟踪 | 生成工单启动 | 通过现场客户端人工扫码的方式启动生产工单；（轻卡有分为两条手动线和一条自动线，手动线采用人工扫码生成过点信息，自动线通过RFID自动读取过点信息。针对自动线的过点，与SUV线是一样的；针对手动线的部分其对应MES的功能是不一样。这里应有软件配置化设计） | 极高 | 2021-02-28 |  | 是 | 石秦锋
26 |  |  | 人工过点采集 | 通过现场客户端人工扫码采集车辆过点信息并处理系统任务； （没有PLC和RFID,采用手工扫描过点；应有软件配置化设计来实现此处的两种模式） | 极高 | 2021-02-28 |  | 是 | 石秦锋
27 |  |  | 人工车辆拉出 | 通过现场客户端或移动终端人工扫码采集车辆拉出数据；（没有PLC和RFID,采用手工扫描过点；应有软件配置化设计来实现此处的两种模式） | 极高 | 2021-02-28
28 |  |  | 人工车辆拉入 | 通过现场客户端或移动终端人工扫码采集车辆拉入数据；（没有PLC和RFID,采用手工扫描过点；应有软件配置化设计来实现此处的两种模式） | 极高 | 2021-02-28
29 |  | 人工路由管理 | 人工路由 | 可在系统定义质量、抽检等路由控制条件，当车辆到达路由站点时，通过客户端人工扫码的方式请求车辆路由信息，MES系统会校验车辆是否需要执行路由操作，如果需要，则MES在客户端上提示车辆路由信息; （SUV是通过PLC和MES后台服务交互，不需要人工判断，轻卡需要人工扫描，调用后台服务，并由人工进行确认；应有软件配置化设计来实现此处的两种模式） | 极高 | 2021-02-28
30 |  | 打印管理 | 装车单打印 | 系统按条件触发装车单打印，打印触发条件、关联打印机、装车单模板等可配置； | 极高 | 2021-02-28 |  | 是 | 石秦锋
31 |  |  | 条码打印 | 系统按条件触发车辆条码打印，打印触发条件、关联打印机、车辆条码模板等可配置； | 中 | 2021-05-30
32 |  | 生产队列指示 | 工位屏显示 | 可分站点定制生产队列指示，队列内容可配置，可实时更新的队列数据及生产状态，更新各个生产指示屏上的当前队列：待生产的、当前生产和已生产的订单用不同颜色状态显示，生产指示屏实时刷新显示当前 状态；（MES有数据，SUV是在EP中展示，轻卡需要单独展示,增加队列及生产指示文件打印功能） | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 张政委
33 |  |  | 调整线上线 | 通过生产排程或者其他规则获取三条焊装主线暂存区的驾驶室上调整线的顺序； | 低 | 2021-06-15
34 |  |  | 打印队列 | 可按站点配置、查询、打印生产队列指示；队列内容可配置，可通过与系统集成获取SVO车辆配置信息并在队列中显示，或通过链接和打印SVO车生产指示文件； | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 张政委
35 | 总装车间 | 生产工单人工跟踪 | 人工过点采集 | 通过现场客户端人工扫码采集车辆过点信息并处理系统任务；（轻卡线没有RFID，需要人工扫描过点，SUV是PLC过点扫描；这里还是自动、人工两种模式，应有软件配置化设计） | 极高 | 2021-02-28 |  | 是 | 石秦锋
36 |  |  | 人工车辆拉出 | 通过现场客户端或移动终端人工扫码采集车辆拉出数据；（轻卡线没有RFID，需要人工扫描过点，SUV是PLC过点扫描；这里还是自动、人工两种模式，应有软件配置化设计） | 极高 | 2021-02-28
37 |  |  | 人工车辆拉入 | 通过现场客户端或移动终端人工扫码采集车辆拉入数据；（轻卡线没有RFID，需要人工扫描过点，SUV是PLC过点扫描；这里还是自动、人工两种模式，应有软件配置化设计） | 极高 | 2021-02-28
38 |  | 路由管理 | 人工路由 | 可在系统定义质量、抽检等路由控制条件，当车辆到达路由站点时，通过客户端人工扫码的方式请求车辆路由信息，MES系统会校验车辆是否需要执行路由操作，如果需要，则MES在客户端上提示车辆路由信息; （SUV是通过PLC过点后和MES后台服务交互，不需要人工判断，轻卡需要人工扫描，调用后台服务，并由人工进行确认，同焊装，评估只给一份开发工作量；这里还是自动、人工两种模式，应有软件配置化设计） | 极高 | 2021-02-28 |  | 是 | 石秦锋
39 |  | 道闸控制 | 道闸控制 | 当车辆到达道闸控制站点时，通过客户端人工扫码的方式获取车辆信息，MES系统会校验车辆是否可以通过道闸，并向道闸系统反馈是否放行信息，道闸系统执行是否放行操作; | 极高 | 2021-03-15
40 |  | 打印管理 | 装车单打印 | 系统按条件触发装车单打印，打印触发条件、关联打印机、装车单模板等可配置； | 极高 | 2021-02-28 |  | 是 | 张政委
41 |  |  | 标签打印 | 系统按条件触发标签打印，打印触发条件、关联打印机、标签模板等可配置； | 中 | 2021-05-30
42 |  |  | 条码打印 | 系统按条件触发车辆条码打印，打印触发条件、关联打印机、车辆条码模板等可配置； | 中 | 2021-05-30
43 |  | 生产队列指示 | 打印队列 | 可按站点配置、查询、打印生产队列指示；队列内容可配置，可通过与系统集成获取SVO车辆配置信息并在队列中显示，或通过链接和打印SVO车生产指示文件；（同焊装，评估只给一份开发工作量） | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 张政委
44 |  | 质量报警锁车 | 质量报警锁车 | MES系统采集车辆过点信息，系统会自动校验当前车辆是否存在质量问题并且当前站点是否为质量报警锁车点，MES系统会下发报警信息给对应的报警设备，报警设备完成质量锁车动作；报警的站点系统可配置； | 高 | 2021-04-15
45 |  | 防错&追溯 | 规则维护 | 从SAP获取或在系统中配置需要精确追溯的关键零部件清单，并针对每种关键零部件配置对应的装配防错条码规则。在关键零部件扫描绑定时需要判断扫描的关键零部件条码编码规则是否符合定义的装配防错条码规则，以免错装； （SUV在EP中实现，轻卡需要在标准产品中启用这个功能；） | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 石秦锋
46 |  |  | 零部件防错 | 在总装主线及分装线，有零部件装配防错需求的工位，系统会设置操作指示屏，工人进行零部件装配前需要扫描零部件条码，系统根据读取的零部件条码，以及车辆零部件装配明细自动比对是否有错装情况，并进行绑定；（SUV在EP中实现，轻卡需要在标准产品中启用这个功能；） | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 石秦锋
47 |  |  | 追溯件绑定 | 针对有追溯要求的关键零部件，在装配工位系统会设置操作指示屏，工人装配前需要扫描零部件条码，系统根据装配明细自动比对是否有错装情况，并进行关键件和车辆的绑定，系统保存追溯件信息；（SUV在EP中实现，轻卡需要在标准产品中启用这个功能；） | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 石秦锋
48 |  |  | 追溯查询 | 系统会记录零部件装配记录，形成装配清单，可通过系统正反向查询车辆装配零部件信息及零部件所装配到的车辆信息，实现零部件装配追溯。从MES界面上能看到零部件绑定及匹配的结果；（SUV在EP中实现，轻卡需要在标准产品中启用这个功能；） | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 石秦锋
49 |  | 铭牌打刻 | 铭牌打刻 | 在系统中维护铭牌主数据；MES系统发送车辆队列和铭牌打刻信息至铭牌打刻系统，铭牌系统接收MES下发的信息进行铭牌打刻的操作。 | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 刘德铭
50 |  | 车辆队列广播 | 车辆队列广播 | 在系统内维护车辆队列主数据，当车辆过点MES系统采集车辆过点相关信息，根据维护的主数据生成车辆队列信息，通过接口发送车辆队列信息给第三方系统； （根据实际业务增加接口） | 高 | 2021-04-01 |  | 是 | 刘德铭
51 | WBS/PBS | 规则维护 | 道次规则 | 维护维护WBS/PBS区域道次的规则，包含快速道、是否冻结道、是否禁止入、是否禁止出； | 高 | 2021-04-01
52 |  |  | 出/入道规则 | 维护WBS/PBS出入道规则； | 高 | 2021-04-01
53 |  |  | 指定车辆入道 | 对特定车辆指定入道道号； | 高 | 2021-04-01
54 |  |  | 模式切换 | 可切换自动、手动出车模式；在手动模式下，人工控制出入出车队列； | 高 | 2021-04-01
55 |  | 车辆控制 | 接收入道请求 | 接收WBS/PBS PLC的入道请求； | 高 | 2021-04-01
56 |  |  | 计算入道道号 | 根据入道车辆信息、WBS/PBS区域车辆队列和入道规则计算出入道道号； | 高 | 2021-04-01
57 |  |  | 反馈入道道号 | MES反馈WBS/PBS PLC入道道号； | 高 | 2021-04-01
58 |  |  | 计算出道队列 | 根据车辆队列和出道规则计算WBS/PBS出道车辆队列； | 高 | 2021-04-01
59 |  |  | 接收出道请求 | 接收WBS/PBS出道请求； | 高 | 2021-04-01
60 |  |  | 反馈出道道号 | MES反馈WBS/PBS出道道号给PLC； | 高 | 2021-04-01
61 | 生产监控 | Andon | 焊装车间Andon | 车间生产发生ANDON事件后，现场通过通过Andon按钮盒触发Andon事件，类型包括质量、设备、求助、物料等。MES系统接收ANDON呼叫信息、设备故障信息并将相关信息在ANDON屏上显示，现场问题解决完毕后Andon按钮复位，MES系统接收ANDON报警复位信号，ANDON屏显示对应的报警复位信息； | 低 | 2021-06-15
62 |  |  | 涂装车间andon | 车间生产发生ANDON事件后，MES工位屏会有报警显示，操作工在当前MES工位屏选择问题类型，类型包括质量、设备、求助、物料等、辅助工装、工具。MES系统接收ANDON呼叫信息、设备故障信息并将相关信息在ANDON屏上显示，问题解决完毕在MES工位屏复位报警，系统接收ANDON报警复位信号进行复位，ANDON屏显示对应的报警复位信息； | 低 | 2021-06-15
63 |  |  | 总装车间andon | 车间生产发生ANDON事件后，现场通过通过Andon按钮盒触发Andon事件，类型包括质量、设备、求助、物料等。MES系统接收ANDON呼叫信息、设备故障信息并将相关信息在ANDON屏上显示，现场问题解决完毕后Andon按钮复位，MES系统接收ANDON报警复位信号，ANDON屏显示对应的报警复位信息； | 低 | 2021-06-15
64 |  | PMC | 焊装车间PMC | 冲压PMC监控屏监控的内容包括，冲压车间各产线状态、压机状态监控，实时采集并显示设备重要报警信息，实时采集并显示PLC通讯状态。车间总览实时显示车间计划产量、实际产量、FTT、员工出勤情况，各生产线状态、停线原因（设备、物料、质量、求助等）、在线量、产量、FTT、停线时间，Buffer区状态、在线量、最小量、最大量等； | 低 | 2021-06-30
65 |  |  | 涂装车间PMC | 涂装PMC监控屏监控的内容包括，涂装车间各产线状态、工位状态、设备状态监控，实时采集并显示设备重要报警信息，实时采集并显示PLC通讯状态。车间总览实时显示车间计划产量、实际产量、员工出勤情况，各生产线状态、停线原因（设备、物料、质量、求助等）、在线量、产量、停线时间等； | 低 | 2021-06-30
66 |  |  | 总装车间PMC | 总装PMC监控屏监控的内容包括，总装车间各产线状态、工位状态、设备状态监控，实时采集并显示设备重要报警信息，实时采集并显示PLC通讯状态。车间总览实时显示车间计划产量、实际产量、FTT、员工出勤情况，各生产线状态、停线原因（设备、物料、质量、求助等）、在线量、产量、FTT、停线时间，Buffer区状态、在线量、最小量、最大量等； | 低 | 2021-06-30
67 |  |  | WBS/PBS PMC | WBS/PBS PMC监控屏监控的内容包括，WBS/PBS总览、各区域车辆位置信息、车辆生产信息、车辆状态信息等； | 低 | 2021-06-30
68 |  | ANDON显示平台 | ANDON屏显示平台开发 | 安卓智能电视实现ANDON屏显示平台开发 | 低 | 2021-06-30
69 | 系统集成 | SAP系统集成 | SAP系统集成 | 物料信息、供应商信息、供应商日供货信息、道口收发货信息、库存转储信息、SAP下架指令等； 整车订单接收、整车BOM接收、整车报交信息、关键件绑定信息、整车编码解析规则、车身BOM接收等； | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 张政委
70 |  | HR系统集成 | HR系统集成 | 获取人员主数据和考勤数据； | 低 | 2021-06-30
71 |  | 制造APP集成 | 制造APP集成 | 向APP系统发送过点、在线车辆和停线信息； | 低 | 2021-06-30
72 |  | DMS系统集成 | DMS系统集成 | 发送出口车辆配置单； | 极高 | 2021-03-15 |  | 是 | 刘德铭 | 完成
73 |  | 企业平台集成 | 企业平台集成 | 发送OBD和排放检测等数据； | 中 | 2021-05-30
74 |  | 能源系统集成 | 能源系统集成 | 获取工厂能耗数据； | 低 | 2021-06-30
75 |  | EAM系统集成 | EAM系统集成 | 获取设备主数据、保养计划，发送生产指标、设备报警等； | 中 | 2021-05-30
76 |  | JMC QLS系统集成 | JMC QLS系统集成 | 获取QLS系统车辆缺陷数据； | 高 | 2021-04-15
77 |  | 设备集成 | 机运线系统 | 与机运PLC集成，接收和发送生产执行和跟踪数据，接收设备运行状态和报警数据； | 高 | 2021-04-01
78 |  |  | AGV | 与车间和物流区域AGV系统集成；(与SUV线类似) | 中 | 2021-05-15
79 |  |  | 车间设备PLC | 与车间的PLC集成，采集现场设备的异常报警数据； | 中 | 2021-05-15
80 |  |  | 电检系统 | 系统发送车辆配置数据给电检系统，采集检测结果； | 高 | 2021-04-15
81 |  |  | 检测线数据 | 采集检测线系统检测结果OK/NOK结果信息以及各项检测数据值； | 高 | 2021-04-15
82 |  |  | OBD和排放检测 | 采集发送OBD和排放检测等数据；(与SUV线类似) | 中 | 2021-05-15
83 |  |  | 道闸系统 | 将发送道闸开关信号发送至道闸系统；(与SUV线类似) | 极高 | 2021-03-15
84 |  |  | 质量报警设备 | 将质量报警信息发送至质量报警设备；(与SUV线类似) | 高 | 2021-04-15
85 |  |  | VIN打刻 | 将VIN信息发送至车间VIN打刻系统；(与SUV线类似) | 低 | 2021-06-30
86 |  |  | 铭牌打印 | 将铭牌打印信息发送至车间铭牌打刻系统；(与SUV线类似) | 中 | 2021-05-15
87 |  | LED系统集成 | LED系统集成 | 调用LED系统接口发送显示数据给现场LED | 低 | 2021-06-30
88 | 系统管理 | 平台配置 | 主数据导入 | 系统提供可配置文件的导入、数据校验； | 极高 | 2021-02-28
89 |  |  | 系统日志记录 | 记录系统配置变化以及主数据操作记录，生成操作日志，便于查询和追溯； | 极高 | 2021-02-28
90 |  |  | 系统健康监控 | 系统提供MES涉及的关键设备的健康状况监控、异常报警及异常处理工作流程，并提供对各类监控参数的配置； | 高 | 2021-04-15
91 |  | 主数据管理 | 工厂主数据 | 系统提供工厂主数据相关配置功能的增删改查功能； | 极高 | 2021-02-28
92 |  |  | 产品主数据 | 系统提供产品主数据相配置关功能的增删改查功能； | 极高 | 2021-02-28
93 |  |  | 工艺主数据 | 系统提供工艺主数据相关配置功能的增删改查功能； | 极高 | 2021-02-28
94 |  |  | 打印主数据 | 系统提供打印主数据相关配置功能的增删改查功能； | 极高 | 2021-02-28
95 |  |  | 轻卡主数据 | 轻卡车辆属性主数据，系统提供打印主数据相关配置功能的增删改查功能； | 极高 | 2021-02-28
96 |  |  | 物流主数据 | 系统提供物流主数据相关配置功能的增删改查功能； | 极高 | 2021-02-28
97 |  |  | 异常处理规则 | 异常处理规则配置，异常分配，工作流，升级处理； | 中 | 2021-05-30
98 |  | 权限管理 | 身份验证 | 系统通过对操作员进行员工信息认证时，载入对应角色、权限的系统界面供员工操作； | 高 | 2021-04-01
99 |  |  | 用户信息 | 系统提供统一的用户管理和权限分配功能； | 高 | 2021-04-01
100 |  |  | 权限分配 | 系统用户可分级管理，同时权限可分级管理，上级可分配下级自己有的权限； | 高 | 2021-04-01
101 |  |  | 页面权限 | 系统页面具备权限分配功能； | 高 | 2021-04-01
102 |  |  | 状态锁定 | 根据用户的非法操作次数或其他业务需要设定客户的锁定状态，从而限制其进行步的操作； | 高 | 2021-04-01
103 |  | 历史数据迁移 | 历史数据迁移 | 保证数据高可用性和高并发行，及时进行生产数据库到历史数据库的全归档； | 中 | 2021-05-30
104 | 报表管理 | 设备报表 | 瓶颈分析 | 查询某段时间范围内各工位的生产状态； | 中 | 2021-05-30
105 |  |  | 瓶颈测定 | 查询某段时间范围内的瓶颈工位； | 中 | 2021-05-30
106 |  |  | 停线分析 | 用户可以根据停线原因，事件，地点查询，进行生产过程分析； | 中 | 2021-05-30
107 |  |  | MTBF报表 | 统计车间、生产线的平均故障恢复时间； | 中 | 2021-05-30
108 |  |  | 停机统计 | 统计某段时间范围内设备停机时间； | 中 | 2021-05-30
109 |  |  | 故障统计 | 某段时间范围内设备停机汇总； | 中 | 2021-05-30
110 |  |  | Top 10故障报表 | 查询某段时间范围内前10故障设备； | 中 | 2021-05-30
111 |  | 生产报表 | 过站报表 | 统计各个站点每天的生产量； | 中 | 2021-05-30
112 |  |  | 完工报表 | 统计每天焊装，涂装，总装三个车间完工站点的数量； | 中 | 2021-05-30
113 |  |  | 小时产量报表 | 统计各个站点每小时生产量； | 中 | 2021-05-30
114 |  |  | 生产日报表 | 统计每个车间每个车型的每天的生产量； | 中 | 2021-05-30
115 |  | 质量报表 | 缺陷报表 | 查询某辆车的车辆缺陷信息； | 低 | 2021-06-30
116 |  |  | 检测报表 | 查询某辆车的车辆检验记录； | 低 | 2021-06-30
117 |  |  | 车间质量总览 | 查询各个车间生产质量信息（FTT，FPV，Top 10大缺陷）； | 低 | 2021-06-30
118 |  |  | 追溯件报表 | 查询某辆车的绑定的追溯零件列表； | 低 | 2021-06-30
119 |  |  | 车辆档案表 | 生产订单信息（订单，BOM，属性信息等）； 生产过程记录（生产过点数据，员工操作记录） 设备集成数据（从设备采集的结果数据，包括拧紧记录，加注记录等）； 零部件谱系（一般车辆提供关键零部件装配记录，出口车辆还需要提供特殊零件信息） 过程质量数据（缺陷列表）； 检测线检测结果（分类检测项检测结果）； 证书信息（合格证，燃油标识，一致性证书，环保VIN等）； | 中 | 2021-05-30
Note on D27: Administrator: 手动线： 1：选择grid中未启动的订单 扫描实物条码进行订单启动 2：启动成功后生成过点记录，以及生成rfid 与BSN等信息 3：手动调用焊装订单启动的后台时间 自动线： 自动线与suv一致
Note on D28: Administrator: 1：人工手动过点 人工扫描过点信息 触发后台配置的过点事件
Note on D32: Administrator: 根据suv配置轻卡的打印模板
Note on D40: Administrator: 配置路由条件： 维护 质量路由 ，抽检（抽检比例）等路由信息； 1：当车辆到达路有点时候 由人工扫描车辆条码 ，根据系统中的维护规则去判定是否需要执行路由选择， 2：质量路由 当车辆过路由点时候 系统判断车辆是否存在缺陷 ，存在则进入质量路由执行路由后的操作 3：根据系统中维护的抽检比例进行随机抽检，当抽到该车辆时，执行抽检路由操作； 4：MES在界面添加备注栏 提示路由原因以及车辆去向
Note on D47: Administrator: 1：从SAP 根据车型获取追溯件清单 2：手工维护防错条码规则；
Note on D48: Administrator: 1：零件绑定的时候提供防错校验功能 ，根据扫描的零件条码号对比系统中维护的该车辆的零部件信息，进行校验；不符合则提示该零部件与该车型不匹配 2：支持强绑定
Note on D49: Administrator: 操作工在关键件绑定界面 选择进行中的订单 扫描零部件上的条码进行关键件绑定 记录绑定结果以及绑定履历 支持强绑定功能
Note on D50: Administrator: 1：开发查询界面 2：可以查看该订单的所有零部件的绑定信息； 3：物料的绑定履历是否需要提供查询界面；

## Package-New (hidden)
| This sheet is to measure the effort of customization of new requirements for this project |  |  |  |  | 预计人天总计 Estimated Effort |  |  | 人天数据 Man Day |  |  | 开发 DEV Effort | 配置\测试 Test Effort | 培训 Training Effort | 用户验收 SIT/UAT Effort | 部署 Deployment Effort | 上线 Go-live & Hypercare Effort | 总人工合计 Total Effort
| 1. Add new requirement to the list 2. Specify the option field (Column M) for the item if it's in project requirement scope 3. Adjust the effort of item considerring customer requirement details |  |  |  |  | 0 |  |  | 各阶段合计 Phase Sum |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 开发重用降低人工 Saved Effort |  |  | 0 | 重用率 Re-use Rate | 0%
[7 empty] | 实现方法 Implement Platform |  | 全新开发（无重用） Start from Scratch Effort Sum |  |  | 0 | 下计入到项目估算 Below Section Put into Estimation
序号 No | 模块 Module | Package | 子模块 Sub-module | 详细功能清单 Function | 说明 Description | 外围系统 Peripheral System | FTPC | PLC | 开发类型 Dev | 实施参考 Ref Case | 选项 Option | 全新开发时间(人天) Start from Scratch Effort | 开发 DEV Effort | 配置\测试 Test Effort | 用户培训 Training Effort | 用户验收 SIT/UAT Effort | 部署 Deployment Effort | 上线 Go-live & Hypercare Effort

## Package-Automation (hidden)
| This sheet is to evaluate the effort of automation part work |  |  |  |  | 预计人天总计 Estimated Effort |  |  | 人天数据 Man Day |  |  | 开发 DEV Effort | 配置\测试 Test Effort | 培训 Training Effort | 用户验收 SIT/UAT Effort | 部署 Deployment Effort | 上线 Go-live & Hypercare Effort | 总人工合计 Total Effort
| 1. Add new requirement related to PLC part to the list 2. Specify the option field (Column M) for the item if it's in project requirement scope 3. Adjust the effort of item considerring customer requirement details |  |  |  |  | 0 |  |  | 各阶段合计 Phase Sum |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 开发重用降低人工 Saved Effort |  |  | 0 | 重用率 Re-use Rate | 0%
[7 empty] | 实现方法 Implement Platform |  | 全新开发（无重用） Start from Scratch Effort Sum |  |  | 0 | 下计入到项目估算 Below Section Put into Estimation
序号 No | 模块 Module | Package | 子模块 Sub-module | 详细功能清单 Function | 说明 Description | 外围系统 Peripheral System | FTPC | PLC | 开发类型 Dev | 实施参考 Ref Case | 选项 Option | 全新开发时间(人天) Start from Scratch Effort | 开发 DEV Effort | 配置\测试 Test Effort | 用户培训 Training Effort | 用户验收 SIT/UAT Effort | 部署 Deployment Effort | 上线 Go-live & Hypercare Effort
"

## Resource Plan2 (hidden)
Note:
1. Adjust Project Phase based on customer requirement and RA delivery model 2. Input man day for each role / resource 3. Compare the "Total man-days" number with the one estimated in "Package-XXX" sheet
MES Project Resource Plan MES项目资源计划
|  |  | Blue Print | Build2 |  |  | Hyper Care2 | Blue Print | Build2 |  | Hyper Care2 |  |  | Warranty
|  | Activity | URS+FDS | DEV+Test |  |  | ON-SITE Warranty | URS+FDS | DEV+Test |  | ON-SITE Warranty |  |  | OFF-Shore Warranty
Resource | Role | SUM Days | Year 1 | [11 empty] | Year 2
|  |  | 1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M1
RA Labor
1 | PM | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | LE | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | TE | 0
| Sub-Total Man Day | 255 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
3rd Party Labor | x | x | bar: Year 1 1 to Year 2 M1
1 | PE | 260 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
2 | PE | 260 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3 | PE | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | PE | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
5 | PE | 180 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
6 | PE | 180 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Sub-Total Man Day | 1280 | 80 | 120 | 120 | 120 | 40 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40
|  |  | 80 | 360 |  |  | 40 | 80 | 240 |  | 360 |  |  | 120
| Total Man-days | 1535
[14 empty] | 40 | #REF! | #REF!

## Calculation (2) (hidden)
A | Dev Effort calculated by use cases: | MD
| A) Package Base: | #REF! | Content see details on "Package-Base" Tab
| B) Package New: | 0 | Content see details on "Package-New" Tab
| C) Package Automation: | 0 | Content see details on "Package-Automation" Tab
| Dev Task Sum (A): | #REF!
B | Other Effort estimated using resource plan:
| 1) Blueprint: | 160 | Content see details on "Resource Plan" Tab
| 2) Build: | 600 | Content see details on "Resource Plan" Tab
| 3) Test: | 0 | Content see details on "Resource Plan" Tab
| 4) Hyper Care: | 400 | Content see details on "Resource Plan" Tab
| 5) Warranty (off-shore support): | 120 | Content see details on "Resource Plan" Tab
| Sub Sum (B1) including "B) Build" : | 1280
| Sub Sum (B2) excluding "B) Build" : | 680
C | Project Management efforts (C): | 255 | Content see details on "Resource Plan" Tab
D | Total Sum of engineering efforts (D1 = B1+C): | 1535 | Calculation based on Resource Plan
| or Total Sum of engineering efforts (D2 = A+B2+C): | #REF! | Calculation based on Dev and Resource Plan
Choose D1 or D2 as efforts estimation

## 分模块统计 (hidden)
按模块 | 开发工时统计 | 蓝图 | 测试 | 上线 | 远程支持 | 总计
基础数据 | #REF! | 10 | 10 | 20 | 20 | #REF! | 130
计划管理 | #REF! | 15 | 10 | 20 | 20 | #REF! | 100
生产执行 | #REF! | 15 | 10 | 20 | 20 | #REF! | 100
质量管理 | #REF! | 15 | 10 | 20 | 20 | #REF! | 100
工艺管理 | #REF! | 10 | 10 | 20 | 20 | #REF!
异常管理 | #REF! | 15 | 10 | 20 | 20 | #REF!
物料管理 | #REF! | 10 | 10 | 20 | 20 | #REF!
系统集成 | #REF! | 15 | 10 | 20 | 20 | #REF!
报表管理 | #REF! | 10 | 10 | 20 | 20 | #REF!
设备管理 | #REF! | 10 | 10 | 20 | 20 | #REF!
移动应用 | 60 | 15 | 10 | 20 | 20 | 125