## 电池模块的界面
电池模块功能设计
|  | 国际化 | 功能 | 描述 | 状态
1 | MES_BAT_BomMain |  | 表中无数据 | 数据插入成功 | 已修复
2 | MES_BAT_Cold_Rule |  | 所有功能无法实现 |  | 已修复
3 | MES_BAT_Cold_Rule_ADD |  | 只是页面符合所有功能缺失 |  | 已修复
4 | MES_BATCoolingLeak
5 | MES_BAT_Cooling Leak HIS
6 | MES_BAT_CrossPointQueryHIS
7 | MES_BAT_Defect |  | 删除异常，其他都合格 |  | 已修复
8 | MES_BAT_Defect Input |  | 缺陷信息能查出来，站点信息也能检测出来，其他的信息不能展示
9 | MES_BAT_Defect Picture Manager |  | 功能健全 字段查询字段需要修改 |  | 已修改
10 | MES_BAT_DefectReordQuery
11 | MES_BAT_DefectSelect
12 | MES_BAT_DynamicCheckQuery |  | 查询异常（表中无数据）
13 | MES_BAT_DynamicCheckQueryHIS |  | 查询异常（表中无数据）
14 | MES_BAT_Equest |  | 只是页面符合所有功能缺失 |  | 已修改
15 | MES_BAT_Leak |  | 序号国际化问题 |  | 已修改
16 | MES_BAT_LeakHIS |  | 序号国际化问题 |  | 已修改
17 | MES_BAT_OnlineRework |  | 查询功能正常 | 站点下拉框无数据 | 已修改
18 | MES_BAT_OnlineReworkHis |  | 查询功能正常 | 站点下拉框无数据 | 已修改
19 | MES_BAT_OrderHIS |  | 查询功能异常 |  | 已修改
20 | MES_BAT_OrderMain |  | 功能正常 无数据 |  | 已修复
21 | MES_BAT_OrderReSequence |  | 无数据，功能正常 |  | 已修复
22 | MES_BAT_OrderRelease |  | 无数据，功能正常 |  | 已修复
23 | BAT Order Result Main
24 | BAT Out bound Status
25 | BAT Order UnHold |  | 功能异常 | 查询异常 表中无数据 | 已修复
25 | MES_BAT_Order_Hold |  | 功能异常 |  | 已修复
26 | BAT Out bound Status HIS
27 | MES_BAT_PullOut
28 | MES_BAT_PullOutHIS
29 | MES_BAT_ResistanceQuery
30 | MES_BAT_ResistanceQueryHIS |  | 功能异常 | 查询功能无法实现 | 已恢复
31 | MES_BAT_SNMatBind
32 | MES_BAT_SNMatBindHIS
33 | MES_BAT_StaticCheckQuery |  | 功能异常 | SQL异常
34 | MES_BAT_StaticCheckQueryHis |  | 功能异常 | SQL异常
35 | MES_BAT_Visualinspection
36 | MES_IM_BAT_Order |  | 功能异常 | 查询功能无法实现 | 已恢复
37 | MES_BAT_Screw
38 | MES_BAT_ScrewHis
39 | MES_BAT_SNBindQueryHIS |  | 功能异常 | 查询异常 | 已恢复
40 | BAT SN Mat Bind
41 | BAT SN Mat BindHIs
44 | MES_BAT_Visualinspection
45 | MES_BAT_VisualinspectionHIs
46 | IM BAT Order

## 质量模块的界面
质量模块页面调试
页面 |  | 类型 | 状态 | 国际化 | 问题描述
MES_QM_3CBindingQuery |  | 办公室界面 |  |  | sql查不出来数据 | 已修复
MES_QM_3cBinding |  | 现场界面 |  |  | 页面功能无法实现 | 已修复
MES_QM_3cBinding_BACK |  | 现场界面 |  |  | 页面功能无法实现 | 已修复
MES_QM_3CBindingQuery |  | 办公室界面
MES_QM_AddCheckListGroup |  | 办公室界面
MES_QM_AddAlarmConfirm | 质量报警确认 | 办公室界面 |  |  | 跳转页面时候无法将值传入跳转页面对应位置 | 已修复
MES_QM_AddAlarmDataModify | 报警状态修改 | 办公室界面 |  |  | 页面初始化异常+国际化 | 已修复
MES_QM_AddAlarmItemDefect | 信息缺陷报警 | 办公室界面
MES_QM_AddAlarmReceiveStation | 报警接收站点 | 办公室界面
MES_QM_AddAlarmReceiveUserInfo | 报警接收用户信息 | 办公室界面 |  |  | 国际化 | 已修复
MES_QM_AddAlarmRuleInfo | 报警规则 | 办公室界面
MES_QM_AddAlarmRuleItemStation | 报警规则站点 | 办公室界面
MES_QM_AddAuditRule | Aduit抽车规则维护 | 办公室界面
MES_QM_AddBarcodeParseRule | 条码规则信息 | 办公室界面 |  |  | 页面中的双击编辑事件没有 | 已修复
MES_QM_AddCheckListDispatch | 检测组分配配置 | 办公室界面 |  |  | 国际化 | 已修复
MES_QM_AddCheckListGroup | 检测组配置 | 办公室界面
MES_QM_AddCorrectiveAction | 维修措施配置 | 办公室界面
MES_QM_AddCustomMessage | 指定信息 配置 | 办公室界面
MES_QM_AddDefectInputInfoUpdate | 缺陷录入信息修改 | 办公室界面
MES_QM_AddDefectPicture | 缺陷图片配置 | 办公室界面
MES_QM_AddDefectResponsible | 站点缺陷与责任区域配置 | 办公室界面 |  |  | 站点字段缺失+国际化 | 已修复
MES_QM_AddDefectThumbnail | 缩略图配置 | 办公室界面
MES_QM_AddDefectType | 缺陷类型配置 | 办公室界面
MES_QM_AddDefectTypeCategory | 缺陷分类配置 | 办公室界面
MES_QM_AddFTTAreaStation | 车间FTT站点信息 | 办公室界面 |  |  | 站点字段缺失 | 已修复
MES_QM_AddFTTSiteStation | 工厂FTT信息 | 办公室界面 |  |  | 站点字段缺失 | 已修复
MES_QM_AddFTTThreshold | FTT阀值配置 | 办公室界面
MES_QM_AddGEEP | 追溯防错主数据 | 办公室界面
MES_QM_AddHoldCode | Holdcode添加 | 办公室界面
MES_QM_AddHoldCodeConfiguration | Holdcode配置 | 办公室界面
MES_QM_AddInspectionArea | 检测区域配置 | 办公室界面
MES_QM_AddInspectionItem | 检测项配置 | 办公室界面
MES_QM_AddInspectionPart | 检查项区域配置 | 办公室界面
MES_QM_AddInspectionSection | 检查部位信息 | 办公室界面 |  |  | 国际化 | 已修复
MES_QM_AddKeyPartBuiding | 追溯件重绑定 | 办公室界面
MES_QM_AddResponsibleArea | 责任区域配置 | 办公室界面
MES_QM_AddRootCause | 缺陷根本原因 | 办公室界面
MES_QM_AddSationInspArea | 站点与检测区域配置 | 办公室界面 |  |  | 国际化 | 已修复
MES_QM_AddSationInspItem | 站点与检查项配置 | 办公室界面 |  |  | 国际化 | 已修复
MES_QM_AddSationInspSection | 站点与检测部位配置 | 办公室界面 |  |  | 国际化 | 已修复
MES_QM_AddSeverityLevel | 严重等级信息 | 办公室界面
MES_QM_AddSpotDefect | 焊点与缺陷对应关系维护 | 办公室界面
MES_QM_AddSpotStation | 焊点与缺陷站点关系维护 | 办公室界面
MES_QM_AddStationLevel | 严重等级 | 办公室界面 |  |  | 国际化 | 已修复
MES_QM_AddWorkGroup | 工作组配置 | 办公室界面
MES_QM_AlarmConfirm | 质量报警确认 | 办公室界面 |  |  | 双击事件后无法将选中的值插入编辑页面 | 已修复
MES_QM_AlarmDataModify | 报警状态修改 | 办公室界面 |  |  | 编辑时候没有吧报警规则字段添加到跳转页面中，保存的时候无法保存报警规则字段 | 已修复
MES_QM_AlarmQuery | 报警查询 | 办公室界面 |  |  | 国际化问题 | 已修复
MES_QM_AlarmReceiveStationConf | 报警站点接收配置 | 办公室界面
MES_QM_AlarmRuleConf | 报警规则维护 | 办公室界面 |  |  | 下拉框查询过滤无法过滤+字段国际化 | 已修复
MES_QM_AllotDefectTypeAllotAudit |  | 办公室界面 |  |  | 保存出现问题编辑页面的跳转后无法传值的问题 | 已修复
MES_QM_AllotDefectType | 缺陷类型站点 | 办公室界面 |  |  | 保存出现问题编辑页面的跳转后无法传值的问题 | 已修复
MES_QM_AuditDataQuery | Audit抽车记录 | 办公室界面 |  |  | 数据库中没有Aduit的数据 | 已修复
MES_QM_AuditRuleConf | Audit抽车主数据维护 | 办公室界面
MES_QM_BarcodeParseRule | 条码规则配置 | 办公室界面 |  |  | 维护界面字表数据无法通国双击传到编辑框 | 已修复
MES_QM_CheckListDispatch | 检测组分配配置 | 办公室界面
MES_QM_CheckListGroup | 检测组配置 | 办公室界面 |  |  | workShop值在跳转的时候没有传送过去 | 已修复
MES_QM_CheckListGroupImport |  | 办公室界面
MES_QM_CheckListQuery |  | 办公室界面 |  |  | 跳转页面中没哟将数据展示到制定的位置、确认下检测项的表格 | 已修复
MES_QM_CorrectiveAction | 维修措施配置 | 办公室界面
MES_QM_CustomMessage | 指定信息 配置 | 办公室界面
MES_QM_DefectInfoHistoryQuery | 缺陷录入历史信息查询 | 办公室界面 |  |  | 国际化+车型年下拉框无数据无法进行条件过滤，（车型年过滤字段能否去掉 ） | 已修复
MES_QM_DefectInputInfoQuery | 缺陷录入信息查询 | 办公室界面
MES_QM_DefectInputInfoUpdate | 缺陷录入信息修改 | 办公室界面 |  |  | 异常使用123 | 已修复
MES_QM_DefectInputInfoUpdate123 |  | 办公室界面
MES_QM_DefectPicture | 缺陷图片配置 | 办公室界面
MES_QM_DefectResponsible | 站点缺陷与责任区域配置 | 办公室界面 |  |  | 数据查询成功站点无数据 下拉框不显示+国际化 | 已修复
MES_QM_DefectThumbnail | 缩略图配置 | 办公室界面
MES_QM_DefectType | 缺陷类型配置 | 办公室界面
MES_QM_DefectTypeAllot | 缺陷类型站点配置 | 办公室界面
MES_QM_DefectTypeAllotAudit | 缺陷类型站点 | 办公室界面
MES_QM_DefectTypeCategory | 缺陷类型分类配置 | 办公室界面
MES_QM_Dialog_BarcodeParseRule | 追溯防错条码规则 | 办公室界面
MES_QM_Dialog_Level | 严重等级配置 | 办公室界面
MES_QM_DialogDefectPicture | 缺陷图片选择 | 办公室界面
MES_QM_DialogDefectThumbnail | 缺陷缩略图选择 | 办公室界面
MES_QM_DialogDefectType | 选择缺陷类型 | 办公室界面
MES_QM_DialogGEEP | 选择追溯防错名称 | 办公室界面
MES_QM_DialogInspectionArea | 检测区域选择 | 办公室界面
MES_QM_DialogInspectionSection | 检测部位配置 | 办公室界面
MES_QM_DialogInspItem |  | 办公室界面
MES_QM_DialogResponsibleArea | 责任区域配置 | 办公室界面
MES_QM_DialogRootCause | 缺陷根本原因 | 办公室界面
MES_QM_DialogTestLine | 检测线 | 办公室界面 |  |  | 中英文切换 | 已修复
MES_QM_FTTAreaStationConf | 车间FTT站点信息 | 办公室界面 | 保存成功 | 保存出现异常 |  | 已修复 | 释放掉第57行代码 /吧达到的对象的中放入对象
MES_QM_FTTSiteStationConf | 工厂FTT信息 | 办公室界面 |  |  | 数据查询异常， | 已修复 | 数据库中字段之间的关系没有维护
MES_QM_FTTThresholdConf | FTT阀值配置 | 办公室界面
MES_QM_GE_DialogReKeyPartBinding | 追溯件重绑定 | 办公室界面 |  |  | 国际化 | 已修复
MES_QM_GE_KeyPartBinding |  | 现场界面
MES_QM_GE_KeyPartBindingGeep1 |  | 现场界面
MES_QM_GE_KeyPartBindingQuery |  | 现场界面
MES_QM_GE_KeyPartBindingQuerySQD |  | 现场界面
MES_QM_GE_KeyPartBindingScan |  | 现场界面
MES_QM_HoldCodeConfiguration | HOIdCold配置 | 办公室界面
MES_QM_HoldCodeQuery | Hold Code查询 | 办公室界面
MES_QM_ImportCheckListGroup | 检测组配置信息导入 | 办公室界面 |  |  | 国际化异常 | 已修复
MES_QM_ImportDefectPicture | 缺陷图片导入 | 办公室界面
MES_QM_ImportDefectThumbnail | 缺陷缩略图导入 | 办公室界面
MES_QM_ImportDefectType | 缺陷类型导入
MES_QM_ImportDefectTypeAllot | 缺陷类型站点导入
MES_QM_ImportInspectionArea | 缺陷部位导入
MES_QM_ImportInspectionItem | 导入检测项
MES_QM_ImportInspectionSection | 导入缺陷区域
MES_QM_InspectionArea | 检测区域配置 | 办公室界面
MES_QM_InspectionItem | 检查项配置 | 办公室界面
MES_QM_InspectionPart | 检查项区域配置 | 办公室界面
MES_QM_InspectionSection | 检测部位配置 | 办公室界面
MES_QM_InspectionStructure | 检查项结构总览 | 办公室界面
MES_QM_KeyPartBinding | 追溯件重绑定 | 办公室界面
MES_QM_KeyPartBinding_Logon | 登陆界面 | 现场界面
MES_QM_LockHoldCode | Hold Code锁车原因 | 办公室界面
MES_QM_QualityCarInfo | 缺陷录入历史信息查询 | 办公室界面 |  |  | 国际化异常 | 已修复 | 文件浏览下载功能存在异常
MES_QM_RW_Divert |  | 现场界面
MES_QM_RW_Fixed | 缺陷返修 | 现场界面
MES_QM_RW_Management |  | 现场界面
MES_QM_RW_RootCause | 根本原因 | 现场界面
MES_QM_ResponsibleArea | 责任区域配置 | 办公室界面
MES_QM_SIPStationConf | SIP站点维护 | 现场界面
MES_QM_SIP_HistoryLog |  | 现场界面
MES_QM_SIP_HoldCode |  | 现场界面
MES_QM_SIP_Station | 站点维护 | 办公室界面 |  |  | 保存异常 跳转界面 | 已修复
MES_QM_SationInspArea | 站点与检测区域配置 | 办公室界面
MES_QM_SationInspSection | 站点与检测部位配置 | 办公室界面
MES_QM_SeverityLevel | 严重性等级配置 | 办公室界面
MES_QM_SeverityLevelSelect | 严重性等级选择 | 办公室界面
MES_QM_SpotDefect | 焊点与缺陷对应关系维护 | 办公室界面
MES_QM_SpotStation | 焊点与缺陷站点对应关系维护 | 办公室界面
MES_QM_StationRespList | 站点的责任区域 | 办公室界面
MES_QM_WorkGroup | 工作组配置 | 办公室界面